## ACP-OPER
|  | Seguimiento y Evaluación de la Consecución de las Acciones de Corto Plazo del $POA$ al mes de $MES$ | Seguimiento y Evaluación de la Consecución de las Acciones de Corto Plazo del PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2024 al mes de marzo
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2024 | MARZO
OBSERVACIONES
|  | sec | TIPO | CÓDIGO ACP | ACCIONES DE CORTO PLAZO | CÓDIGO SECUENCIAL | CÓDIGO DE OPERACIÓN | OPERACIÓN | SIGLAS DE UNIDADES ORGANIZACIONALES | % EFICACIA PROMEDIO PONDERADA | EVALUACIÓN | JUSTIFICACIONES | ACCIONES CORRECTIVAS
|  | 14 | DETALLE ACP | 3 | Consolidar las exportaciones de gas natural y productos industrializados, a fin de optimizar los retornos de las actividades hidrocarburíferas de YPFB. | 3.1 | 3.19.1 | Exportar volúmenes de Gas Natural disponibles. | GCGN | 100% | SATISFACTORIO | 3.19.1.3 Se tiene una mayor ejecución que lo programado, una vez que se incluyó entregas al contrato de MGas (Ex-Mercurio) en su modalidad Interrumpible. 3.19.1.7 Se tiene una mayor ejecución que lo programado, una vez que se incluyó entregas al contrato de MGas (Ex-Mercurio) en su modalidad Interrumpible.
|  | 15 | DETALLE ACP | 3 | Consolidar las exportaciones de gas natural y productos industrializados, a fin de optimizar los retornos de las actividades hidrocarburíferas de YPFB. | 3.2 | 3.24.1 | Comercialización Urea en el Mercado Externo. | GPDI | 100% | SATISFACTORIO | 3.24.1.2 No se alcanzó el volumen objetivo de venta en el mes de marzo debido al que a partir del 01/03/2024 se realizó el Paro Programado de Planta (PPP) de la Planta Amoniaco y Urea. El PPP no fue previsto para la fecha citada al momento de realizar la programación de objetivos, ya que fue confirmado en el mes de febrero de 2024 por parte de la GIND. 3.24.1.1 La presente tarea tuvo una sobre ejecución de metas debido a que: 1.- No se alcanzó el volumen objetivo de venta en el mes de marzo debido al que a partir del 01/03/2024 se realizó el Paro Programado de Planta (PPP) de la Planta Amoniaco y Urea. El PPP no fue previsto para la fecha citada al momento de realizar la programación de objetivos, ya que fue confirmado en el mes de febrero de 2024 por parte de la GIND. 3.24.1.3 La presente tarea tuvo una sobre ejecución de metas debido a que: 1.- Si bien la programación se realizó con la previsión de suscribir 5 contratos/órdenes de venta mensuales, debido al volumen disponible, se procedió a realizar la comercialización mediante órdenes de venta para el despacho inmediato de producto.
|  | 16 | DETALLE ACP | 3 | Consolidar las exportaciones de gas natural y productos industrializados, a fin de optimizar los retornos de las actividades hidrocarburíferas de YPFB. | 3.3 | 3.24.2 | Comercializar Hidrocarburos Líquidos en el Mercado Externo. | GPDI | 97.4% | SATISFACTORIO | 3.24.2.1 La presente tarea tuvo una sobre ejecución de metas debido a que: 1.- Los contratos de venta deben ser procesados con la debida anticipación, a fin de que se pueda realizar la venta de oportunidad de los productos excedentarios. 2.- En el mes de marzo, el proceso no fue ejecutado porque no era factible emitir nuevos contratos, porque de acuerdo a PRODE, los excedentes fueron limitados. 3.24.2.3 La presente tarea tuvo una sobre ejecución de metas debido a que: 1.- La exportación efectuada para el cumplimiento del objetivo se realizó en función a las cantidades disponibles, por lo tanto, se procedió al aprovechamiento de la venta del producto disponible al mercado internacional, para generar divisas para el Estado Boliviano a través de YPFB. 3.24.2.4 La presente tarea no se ejecutó a cabalidad debido a que: 1. Son las cantidades disponibles para exportación, que son debidamente programadas en el PRODE ANH mensualmente. | 3.24.2.4 Las acciones correctivas para la presente tarea son: 1.- No aplica acciones correctivas debido a que la cantidad está relacionada con la disponibilidad de producto.
|  | 17 | TOTAL EFICACIA ACP | 3 | Consolidar las exportaciones de gas natural y productos industrializados, a fin de optimizar los retornos de las actividades hidrocarburíferas de YPFB. |  |  |  |  | 99.13% | SATISFACTORIO
|  | 18 | DETALLE ACP | 4 | Lograr la reposición de reservas de gas natural y líquidos a través de actividades que permitan mayores inversiones en exploración | 4.1 | 4.16.1 | Incrementar datos técnicos hidrocarburíferos en las Bases de Datos del CNIH, para facilitar la atención a clientes de YPFB y cumplir el Plan de Remasterización de Cintas Magnéticas | CNIH | 100% | SATISFACTORIO | 4.16.1.4 1.-TAREA REALIZADA EN FUNCIÓN DE LO PROGRAMADO EN EL PLAN DE REMASTERIZACIÓN DE CINTAS MAGNETICAS
|  | 19 | DETALLE ACP | 4 | Lograr la reposición de reservas de gas natural y líquidos a través de actividades que permitan mayores inversiones en exploración | 4.2 | 4.16.2 | Atender los requerimientos de información técnica hidrocarburífera de clientes de YPFB. | CNIH | 100% | SATISFACTORIO | 4.16.2.2 1.- SE ATENDIERON TODAS LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN TÉCNICA HIDROCARBURIFERA Y MUESTRAS GEOLÓGICAS DURANTE EL 1ER TRIMESTRE DE LA PRESENTE GESTIÓN 4.16.2.3 1.- SE ATENDIERON TODAS LAS SOLICITUDES DE VALORACION DE INFORMACIÓN TÉCNICA HIDROCARBURIFERA Y MUESTRAS GEOLÓGICAS DURANTE EL 1ER TRIMESTRE DE LA PRESENTE GESTIÓN 4.16.2.4 1.- SE EFECTUARON LAS VENTAS DE INFORMACIÓN TÉCNICA HIDROCARBURIFERA Y MUESTRAS GEOLÓGICAS SOLICITADAS POR CLIENTES, DURANTE EL 1ER TRIMESTRE DE LA PRESENTE GESTIÓN
|  | 20 | DETALLE ACP | 4 | Lograr la reposición de reservas de gas natural y líquidos a través de actividades que permitan mayores inversiones en exploración | 4.3 | 4.16.3 | Cumplir el Plan de Mejora para las actividades administrativas y operativas de la Litoteca Nacional | CNIH | -100%
|  | 21 | DETALLE ACP | 4 | Lograr la reposición de reservas de gas natural y líquidos a través de actividades que permitan mayores inversiones en exploración | 4.4 | 4.17.1 | Evaluar, generar y/o ejecutar proyectos exploratorios regionales/locales en zonas de interés hidrocarburífero | GATC | 100% | SATISFACTORIO | 4.17.1.2 La presente tarea tuvo una sobre ejecución de metas debido a que: 1.- Se adelantó en el mes de marzo realizar el Informe de Evaluación Hidrocarburífera Área Lliquimuni Sinclinal Mayaya GATC/DEEA-064 DDEX-059/2024 debido a la obtención de la Información del Pozo MAYAYA-X1, se trabajó en el IEH del área Lliquimuni Sinclinal Mayaya para proponer pozos exploratorios. 4.17.1.3 La presente tarea tuvo una sobre ejecución de metas debido a que: 1. La aprobación en Directorio del Proyecto Pozo de Investigación Estratigráfica MIRAFLORES-X3 IE se realizó en el mes de febrero, misma que estaba programada desde la gestión 2023. 4.17.1.8 La presente tarea no se ejecutó a cabalidad debido a que: 1.- Debido a fuerza mayor en el proyecto en la gestión 2023, no se completó el 10% programado a marzo 2024 puesto que se firmó el contrato modificatorio al contrato N° ULG-SCZ 190/2022 para extender el plazo del proyecto de 500 a 540 días calendario, siendo la nueva fecha de finalización del proyecto en fecha 08/05/2024. Sin embargo, se realizaron los siguientes informes técnicos: Enero: Informe Mensual VPACF/GATC-019 DEEA-027/2024 Febrero: Informe Mensual VPACF/GATC-044 DEEA-048/2024 Marzo: Informe Mensual VPACF/GATC-80 DEEA-76/2024 | 4.17.1.8 Las acciones correctivas para la presente tarea son: 1.- Se realizó el contrato modificatorio al contrato N° ULG-SCZ 190/2022 para extender el plazo del proyecto de 500 a 540 días calendario y por consiguiente se gestionó la modificación presupuestaria correspondiente.
|  | 22 | DETALLE ACP | 4 | Lograr la reposición de reservas de gas natural y líquidos a través de actividades que permitan mayores inversiones en exploración | 4.5 | 4.17.2 | Efectuar la administración técnica de Contratos de Servicios Petroleros (CSP) para las actividades de exploración en el marco de la normativa legal vigente. | GATC | 100% | SATISFACTORIO | 4.17.2.1 La presente tarea tuvo una sobre ejecución de metas debido a que: 1.- En el mes de febrero se aprobaron en directorio los PIE´s de las áreas San Telmo Sur y Cupecito los cuales se viene trabajando desde la gestión anterior. 4.17.2.4 La presente tarea tuvo una sobre ejecución de metas debido a que: 1.- Se adelantó la tarea programada para el mes de abril en el mes de marzo: se elaboró el Informe del portafolio exploratorio -1/2024 YPFB/VPACF/GATC-054/DEEA-054/DECP-026/2024. Se realizó el seguimiento trimestral del portafolio exploratorio. 4.17.2.5 La presente tarea tuvo una sobre ejecución de metas debido a que: 1. En función a los requerimientos de la operadora se realizó el Informe de Oportunidades Palmar VPACF/GATC-043 DDEX-039 DEEA-047 DECP-22/2024 4.17.2.7 La presente tarea no se ejecutó a cabalidad debido a que: 1. Se tenía programado realizar la evaluación de los pozos VGR-X1001 y ITY-X1, sin embargo, los mismos fueron evaluados y abandonados en la gestión 2023. Por tanto, no se logrará la meta de 1 evaluación en febrero y 1 en marzo, toda vez que la tarea ya fue realizada. Para el mes de febrero se emitió Nota y formulario de aprobación del Programa de Abandono Temporal del pozo VPACF/GATC-140 DECP-031/2024 (AST-X1) 4.17.2.8 La presente tarea tuvo una sobre ejecución de metas debido a que: 1. a partir del mes de febrero la DEEA emite informes de seguimiento a proyectos exploratorios: Enero: Informe Técnico de seguimiento GATC/DECP-10/2024 Febrero: Informe Técnico de seguimiento GATC/DECP-021/2024 Informe Técnico Proyectos de Inversión VPACF/GATC/DEEA-28/2024 Marzo: Informe Técnico de seguimiento VPACF/GATC-75 DECP-029/2024 Informe Técnico Proyectos de Inversión VPACF/GATC/DEEA-046/2024 | 4.17.2.7 Las acciones correctivas para la presente tarea son: 1.- No existirían acciones correctivas para la presente tarea debido a que la evaluación de los pozos VGR-X1001 y ITY-X1 se realizó y fue reportada en la gestión 2023.
|  | 23 | DETALLE ACP | 4 | Lograr la reposición de reservas de gas natural y líquidos a través de actividades que permitan mayores inversiones en exploración | 4.6 | 4.18.1 | Negociar y gestionar los contratos petroleros vigentes y nuevos contratos hasta su aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional del Estado | GAEF | -100%
|  | 24 | DETALLE ACP | 4 | Lograr la reposición de reservas de gas natural y líquidos a través de actividades que permitan mayores inversiones en exploración | 4.7 | 4.20.1 | Fiscalizar las actividades de obras civiles, socio ambientales , Geología, Geofísica, Perforación, Terminación, Intervención y abandono en los proyectos exploratorios de acuerdo a la aprobación de los PTPs para las empresas operadoras y con fines de costos recuperables. | GNF | 100% | SATISFACTORIO
|  | 25 | DETALLE ACP | 4 | Lograr la reposición de reservas de gas natural y líquidos a través de actividades que permitan mayores inversiones en exploración | 4.8 | 4.21.1 | Lograr el cumplimiento de las actividades exploratorias para el descubrimiento de volúmenes de hidrocarburos. | GNEE | 94.55% | ACEPTABLE | 4.21.1.22 La presente tarea se ejecutó de manera satisfactoria, debido a que: 1. Se concluyó al 100% con la ejecución física programada para la gestión 2024, durante el primer trimestre. 4.21.1.2 La presente tarea se ejecutó de manera satisfactoria, debido a que: 1. El mayor porcentaje de ejecución para el primer trimestre, corresponde a la primera fase de rehabilitación de camino de acceso y planchada2. , las mismas incluyen mayor volumetría y personal durante la ejecución. 2. En la segunda fase, se ejecutará a requerimiento, el apoyo a la perforación y mantenimiento de canales industriales y áreas operativas para la perforación del Pozo VMT-X7. 4.21.1.3 La presente tarea no se ejecutó a cabalidad, debido a que: 1. Existe una demora en el inicio de la perforación, por retrasos en los tiempos de los procesos de contratación, como ser: plazos de entrega de materiales (Cabezales, Trépanos, Cañerías). 4.21.1.4 La presente tarea tuvo una sobre ejecución de metas debido a que: 1. En función del avance de las operaciones, se alcanzó una TD Final de 6.000m (500m más de lo programado). 2. El incremento de la profundidad ha generado cambios en el avance físico y financiero, incrementando los mismos y su ponderación. 4.21.1.25 La presente tarea se ejecutó de manera satisfactoria debido a que: 1. El presupuesto inicial de gasto corriente era de Bs343.030.082,00.- sin embargo, por la existencia de deuda flotante de la gestión 2023, se realizó un incremento de Bs196.396.055,52.- haciendo que el presupuesto vigente llegara a Bs539.426.137,52. 2. Dado que la deuda flotante se ejecutó en los meses de enero y febrero de 2024, además que éstas representaron el 36,46% del total del presupuesto de gasto corriente, hicieron que la ejecución presupuestaria que se ve reflejada, sea mayor a lo que se había programado inicialmente. 4.21.1.5 La presente tarea no se ejecutó a cabalidad debido a que: 1. Los problemas sociales con la comunidad "El Nueve", no hacen posible el ingreso de los equipos y personal necesario para realizar el mantenimiento de las Obras Civiles del Proyecto. 4.21.1.6 La presente tarea no se ejecutó a cabalidad debido a que: 1. Los problemas sociales con la comunidad "El Nueve", no hacen posible iniciar la movilización del Equipo de Perforación al predio del Proyecto. 4.21.1.9 La presente tarea no se ejecutó a cabalidad debido a que: 1. Se han presentado algunos retrasos en la ejecución física de las actividades del proyecto, debido a factores climáticos adversos, ocasionando el retraso en la Construcción de Camino y Planchada. | 4.21.1.3 La acción correctiva para la presente tarea consiste en: 1. Optimizar los tiempos de entrega en los procesos de contratación de bienes y servicios, requeridos para iniciar el DTM hasta el mes de mayo y la perforación hasta el mes de junio de 2024. 4.21.1.5 Las acciones correctivas para la presente tarea son: 1. Coordinar con la GSAC, además de las instancias internas y externas correspondientes, para viabilizar la movilización del equipo y personal requerido al predio para el inicio de actividades y operaciones, hasta el 15 de abril de 2024. 4.21.1.6 Las acciones correctivas para la presente tarea son: 1. Coordinar con la GSAC, además de las instancias internas y externas correspondientes, para viabilizar la movilización del Equipo de Perforación al predio para el inicio de operaciones, hasta el 15 de abril de 2024. 4.21.1.9 Las acciones correctivas para la presente tarea son: 1. Optimizar el cronograma del proyecto, para recuperar tiempos en el desarrollo de las actividades, durante el siguiente trimestre, hasta el mes de junio de 2024.
|  | 26 | DETALLE ACP | 4 | Lograr la reposición de reservas de gas natural y líquidos a través de actividades que permitan mayores inversiones en exploración | 4.9 | 4.21.2 | Realizar la supervisión y administración a las actividades de Operación y Mantenimiento de los Equipos de Perforación. | GNEE | 100% | SATISFACTORIO | 4.21.2.1 La presente tarea se ejecutó de manera satisfactoria debido a que: 1. Los Equipos de Perforación de YPFB, se encuentran en periodo de devolución y se está realizando la inspección correspondiente para el cierre de observaciones en curso. 4.21.2.2 La presente tarea se ejecutó de manera satisfactoria debido a que: 1. Fueron realizadas las Ordenes de Trabajo con mantenimiento, para devolución de Equipos de Perforación por parte de O&M.
|  | 27 | TOTAL EFICACIA ACP | 4 | Lograr la reposición de reservas de gas natural y líquidos a través de actividades que permitan mayores inversiones en exploración |  |  |  |  | 99.22% | SATISFACTORIO
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

## ACP-POND
Seguimiento y Evaluación de las Acciones de Corto Plazo del $POA$ al mes de $MES$ Eficacia promedio ponderada por Acción de Corto Plazo |  | Seguimiento y Evaluación de las Acciones de Corto Plazo del PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2024 al mes de MARZO Eficacia promedio ponderada por Acción de Corto Plazo
sec | TIPO | CÓDIGO ACP | ACCIONES DE CORTO PLAZO | % EFICACIA PROMEDIO PONDERADA | EVALUACIÓN DE EFICACIA PROMEDIO PONDERADA | PONDERACIÓN POR ACP | EFICACIA EN BASE A PONDERACIÓN POR ACP | EVALUACIÓN EFICACIA EN BASE A PONDERACIÓN POR ACP | SIGLAS DE UNIDADES ORGANIZACIONALES | OPERACIONES POR ACP | % DE OPERACIONES POR ACP
14 |  | 1 | Consolidar las exportaciones de gas natural y productos industrializados, a fin de optimizar los retornos de las actividades hidrocarburíferas de YPFB. | 1% | SATISFACTORIO
15 |  | 2 | Consolidar las exportaciones de gas natural y productos industrializados, a fin de optimizar los retornos de las actividades hidrocarburíferas de YPFB. | 2% | ACEPTABLE
16 |  | 3 | Consolidar las exportaciones de gas natural y productos industrializados, a fin de optimizar los retornos de las actividades hidrocarburíferas de YPFB. | 3% | REZAGADO
17 |  | 4 | Consolidar las exportaciones de gas natural y productos industrializados, a fin de optimizar los retornos de las actividades hidrocarburíferas de YPFB. | 4% | INCUMPLIDO
18 |  | 5
19 |  | 6
20 |  | 7
21 |  | 8
22 |  | 9
23 |  | EFICACIA GENERAL PROMEDIO POR ACCIONES DE CORTO PLAZO
24
25
26
27
28
29
30

## GRAF-ACP
Seguimiento y Evaluación de las acciones de corto plazo del $POA$ al mes de $MES$ Eficacia promedio ponderada por acción de corto plazo | Seguimiento y Evaluación de las Acciones de Corto Plazo del PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2024 al mes de MARZO Eficacia promedio ponderada por Acción de Corto Plazo
|  | Máx. de % EFICACIA PROMEDIO | Etiquetas de columna
|  | Etiquetas de fila | SATISFACTORIO | ACEPTABLE | REZAGADO | INCUMPLIDO
14
|  | 1 | 1%
15
|  | 2 |  | 2%
16
|  | 3 |  |  | 3%
17
|  | 4 |  |  |  | 4%

## ACP-EJEC-PPTO
Seguimiento y Evaluación de la ejecución del $POA$ al mes de $MES$ Indicadores generales de eficacia y eficiencia por Acción de Corto Plazo |  | Seguimiento y Evaluación de la ejecución del PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2024 al mes de MARZO Indicadores generales de eficacia y eficiencia por Acción de Corto Plazo
| TIPO | CÓDIGO ACP | ACCIONES DE CORTO PLAZO | % EFICACIA PROMEDIO PONDERADA | EVALUACIÓN DE EFICACIA PROMEDIO PONDERADA | PRESUPUESTO DE GASTO CORRIENTE PROGRAMADO VIGENTE | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PROGRAMADO VIGENTE | TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMADO VIGENTE | EJECUCIÓN GASTO CORRIENTE | EJECUCIÓN INVERSIÓN | TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO | TOTAL SALDO NO EJECUTADO | % EFICIENCIA EJECUCIÓN PRESU- PUESTARIA | SIGLAS DE UNIDADES ORGANIZACIONALES
|  | 21 | Optimizar procesos administrativos y de gestión que permitan a la empresa trabajar de manera más rentable, eficiente, transparente y considerando medidas de responsabilidad social, ambiental y de bioseguridad para los trabajadores y su entorno, enfatizando en un modelo de gestión de talento humano | 1% | SATISFACTORIO | 58489510166 | 58489510166 | 58489510166 | 58489510166 | 58489510166 | 58489510166 | 58489510166 | 100% | DAIC; GTHC; PRS; DGC; DCC; GCC; GTIC; GSAC; DTC; GAFC; GPC; GLC;